## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
黔东南州纪录小康工程数据库平台建设软件开发及服务项目支出绩效目标自评表
(2021度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期：2022年4月8日
项目名称 | 黔东南州纪录小康工程数据库平台建设软件开发及服务项目
主管部门及代码 | 黔东南州融媒体中心 |  |  | 实施单位 | 黔东南州融媒体中心
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 49.8 |  | 47.14 | 95%
| 财政拨款 |  |  |  |  | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  | 49.8 |  | 47.14 | —
| 其他资金 |  | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 黔东南州“纪录小康工程”数据平台覆盖了州内同级文化宣传部门、下辖市县乃至街道等各个文化宣传机构，并严格按照“纪录小康工程”《国家数据指导手册》进行开发，并从设计之初就考虑了市县直接入驻平台的功能，架构上也预留了与贵州省级“纪录小康工程”开放平台无缝衔接打通的接口，形成中、省、市、县四级架构，打造本地最全面的“纪录小康工程”数据库。此外，给予“纪录小康工程“数据平台能够与市县级融媒体技术平台实现无缝接入，实现数据资料的共享，在满足各级机构重点、优质内容得到完整纪录的同时，还可为后续进行汇聚素材的宣传展示、二次编辑等提供整体的技术平台及运营支持，从而全方位展现本地脱贫攻坚、实现全面小康的奋斗实践。 |  |  | 1、2021年8月30日启动项目建设。 2、2021年11月12日完成项目平台上线。 3、2021年12月1日完成项目验收。 4、202112月15日完成项目款项支付（未含质保金）。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 脱贫攻坚档案整理 | ≥1年／次 | 1年/2次 | 2 | 2
|  |  | 资料打印 | ≥70次／年 | 82次／年 | 2 | 2
|  |  | 多媒体视频 | ≥1年／次 | 1年／次 | 2 | 2
|  |  | 系统维护 | ≥1年／次 | 1年／次 | 2 | 2
|  | 质量 | 数据资料共享 | 各技术平台实现无缝接入，实现数据资料的共享 | 100% | 3 | 3
|  |  | 保障数据安全 | 提供平台数据库安全存储服务，保障平台内数据的存储安全 | 100% | 3 | 3
|  |  | 鼓舞人心士气 | 通过纪录展示全面建成小康社会的伟大历程和辉煌成就，全面鼓舞人心士气 | 100% | 2 | 2
|  |  | 展示脱贫攻坚成果 | 全方位展现我州脱贫攻坚、实现全面小康的奋斗实践 | 100% | 2 | 2
|  | 时效 | 满足用户需求 | 项目实施后可以实现“开箱即用”，满足用户的需求 | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金及时发放率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本 | 数据库管理模块 | ≦16万／年 | 16万／年 | 3 | 3
|  |  | 静态页面发布、图片文件视频存储 | ≦6.8万／年 | 6.8万／年 | 3 | 3
|  |  | 内容交换平台建设费用 | ≦3万／年 | 3万／年 | 1 | 1
|  |  | 安全等保服务 | ≦7.2万／年 | 7.2万／年 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益 | 构建信息链条 | 信息安全加工及市场化 | 80% | 3 | 2.4 | 间接经济效益
|  |  | 行业整合及资源流动 | 行业延伸及产业布局 | 80% | 2 | 1.6 | 间接经济效益
|  | 社会效益 | 资料收集 | 完成“纪录小康工程”工作，完成历史资料的收集储存 | 100% | 3 | 3
|  |  | 大数据建设 | 打造黔东南州最全面的“纪录小康工程”数据库 | 100% | 4 | 4
|  |  | 防范风险 | 拓展脱贫攻坚成果防范脱贫后风险 | 100% | 3 | 3
|  | 生态效益 | 生态效益指标1 | 100% | 100% | 3
|  |  | 生态效益指标2 | 100% | 100% | 2
|  | 可持续影响 | 提供平台支持 | 项目实施后可为后续进行汇聚素材的宣传展示、二次编辑等提供整体的技术平台及运营支持 | 90% | 3 | 3
|  |  | 乡村振兴 | 有利于乡村振兴工作的开展，脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接 | 90% | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 州委州政府满意度 | 90% | 95% | 5 | 4.75
|  |  | 受众满意度 | 80% | 92% | 5 | 4.25
总分 | [5 empty] | 100 | 93
绩效结论 | 根据《州财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（黔东南财绩[2022}2号）的要求，我中心通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分93分，整体支出绩效为“优”。
联系人：刘镇德
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。