附件2

黔东南州融媒体中心2021年小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目资金

绩效评价报告

按照《州财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2022〕2号）要求，黔东南州融媒体中心成立绩效评价工作组，于2022年4月10日至2022年4月12日对2021年贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

[（一）项目概况](#_Toc434746187)

为促进文化旅游提质升级，广播电视公共服务水平得到有效提升，民族自治州的民文出版、印刷能力显著提高，中央下达贵州省黔东南州小高山广播无线发射台基础设施建设项目资金160万元，地方投资40万元，用于改善各地公共文化服务设施条件，提高广播电视公共服务水平，更好的发挥宣传科学理论，弘扬社会正气，维护社会稳定。

（二）项目资金安排及使用情况

1、资金安排情况：

（1）、2020年4月16日，黔东南州发展和改革委员会下达文件《黔东南州发展和改革委员会关于转下达文化旅游提升工程（公共文化服务设施）2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（黔发改社会﹝2020﹞49号）明确为促进文化旅游提质升级，根据《省发展改革委关于下达文化旅游提升工程（公共文化服务设施）2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（黔发改投资﹝2020﹞225号）本次下达投资160万元。

（2）、2020年7月20日，黔东南州财政局下达文件《关于转下达文化旅游提升工程（公共文化服务设施）2020年第一批中央预算（拨款）的通知》明确现将2020年文化旅游提升工程（公共文化服务设施）第一批中央基建投资160万元下达到单位，资金列入2020年度一般公共预算支出功能分类科目“2070899其他广播电视支出”，政府预算支出经济分类科目列“59999其他支出”

（3）、根据“文件”安排本单位40万非税收入资金情况。

2、资金管理办法：

贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目经费采取授权支付形式，由州级财政拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对支付进行财务处理和会计核算。

1. 资金使用情况：

截止2021年12月31日，中央下达资金160万元全部支付到位，支付完成率100%。地方投资40万元，剩余17.59万元是基础设施项目质保金，待质保期结束再进行支付。

[（三）项目组织情况及实施进展情况](#_Toc434746189)

贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目由黔东南州文体广电旅游局负责日常监管，黔东南州融媒体中心负责具体项目实施，项目开展实施过程遵守相关法律法规，力求做到按时按质高效完成。项目计划工期8个月，从2021年1月至2021年9月，但由于疫情和天气等不可抗拒原因，实际工期为12个月，于2021年12月竣工并完成项目验收。

贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目包含：小高山防雷工程建设、建筑勘察设计、小高山原有机房外墙维修、小高山生活用房修缮、小高山台站路面硬化及环境整治。

（四）[项目绩效目标](#_Toc434746188)情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：

该项目完成了房屋建设及改造建筑面积500平方米，环境整治面积3333平方米。

（2）质量指标：

项目对小高山原有机房外墙进行了维修，小高山台站路面进行了硬化，防雷工程得到了优化。

（3）时效指标：

项目计划工期8个月，从2021年1月至2021年9月，但由于疫情和天气等不可抗拒原因，实际工期为12个月，于2021年12月竣工并完成项目验收。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益：

小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目大大提高了黔东南州广播电视的宣传质量和效果，提升了广播电视公共服务水平。

（2）生态效益：对生态良好无污染。

项目对发射台及周边的环境非税进行了改造升级，卫生条件得到了改善。

（3）可持续影响：

小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目对基础设施的改造，很大程度确保了广播电视节目的安全优质播出。

（4）满意度指标完成情况

广播电视的宣传质量和效果得到了提升，听众的满意度也随之提高。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目改善了本地公共文化服务设施条件，提高了广播电视公共服务水平，更好的发挥宣传科学理论，弘扬社会正气，维护社会稳定。

（二）绩效评价方法

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付率、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各方意见建议，做好自评工作。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目改善了本地公共文化服务设施条件，提高了广播电视公共服务水平，更好的发挥宣传科学理论，弘扬社会正气，维护社会稳定。该项目性质为改扩建，建设内容为土建、设备购置等，建设规模包含房屋建设及改造建筑面积500平方米，环境整治面积3333平方米，避雷及其他附属设施改造，项目于2021年底完成。各项效益指标完成情况较好，贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目绩效自评综合得分为92分，评价结果为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

为改善我中心承担中央广播电视节目无线覆盖任务的发射台站的基础设施状况，提升安全播出与公益覆盖的保障能力，我中心积极争取国家有关项目资金，组织实施无线发射台基础设施工程建设。小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目，主要是对基础设施进行更新改造，重点加强机房、水电、围墙、道路、防雷接地等基础设施建设。

1. 过程情况分析

一是高度重视。无线发射台基础设施建设项目是一项民生工程，黔东南州融媒体中心以高度的责任心和崇高的使命感开展此项工作，为黔东南州广播电视公共服务作出贡献。

二是明确目标任务和时间要求。项目实施单位按照建设任务要求，制定详细的工作进度时间表，定期报告工程进展情况。

三是加强行业监管。各部门切实履行监督管理职责，层层落实责任，按期保质保量完成工程建设任务。

四是规范项目实施。严守工作纪律和财经纪律，自觉接受监督检查，项目实施严格遵守有关建设程序，对项目建设资金的使用全程监管，确保专款专用。

1. 产出情况分析

该项目性质为改扩建，建设内容为土建、设备购置等，建设规模包含房屋建设及改造建筑面积500平方米，环境整治面积3333平方米，避雷及其他附属设施改造，项目于2021年底完成。

1. 效益情况分析

小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目提升安全播出与公益覆盖的保障能力，大大提高了黔东南州广播电视的宣传质量和效果，提升了广播电视公共服务水平。

五、存在问题及原因分析

1、由于项目管理机制不够完善不足，导致项目实施的时效性存在一定的滞后。

2、由于对原材料市场行情分析研判不够，导致项目实施过程中对预算的把控力较差，最终在环境整治过程中资金预留不足，仅能完成道路硬化和围墙及大门的修缮。

六、针对问题提出的建议

1、加强相关专业知识的学习，提升相关业务知识储备，进一步提升相关部门的管理能力水平，在以后的项目管理过程中争取高效实施。

2、通过学习加强对市场的分析研判，在项目早、中、晚期做到很强的把控力。

黔东南州融媒体中心

2022年4月13日