## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目支出绩效目标自评表
(2021年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期：2022年4月11日
项目名称 | 小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目
主管部门及代码 | 黔东南州融媒体中心 |  |  | 实施单位 | 黔东南州融媒体中心
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 40 |  | 22.41 | 56%
| 财政拨款 |  |  |  |  | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  | 40 |  | 22.41 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目包含：小高山防雷工程建设、建筑勘察设计、小高山原有机房外墙维修、小高山基础设施建设、小高山台站路面硬化及环境修缮。 |  |  | 小高山无线发射台站基础设施建设项目改善了本地公共文化服务设施条件，提高了广播电视公共服务水平，更好的发挥宣传科学理论，弘扬社会正气，维护社会稳定。该项目性质为改扩建，建设内容为土建、设备购置等，建设规模包含房屋建设及改造建筑面积500平方米，环境整治面积3333平方米，避雷及其他附属设施改造，项目于2021年底完成。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目规范 | 项目规范立项 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目合理 | 项目绩效合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 项目明确 | 项目绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 单位已制定合法、合规、完整项目管理制度、并得到有效执行。 | 单位已制定合法、合规、完整项目管理制度、并得到有效执行。 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 按照项目管理制度执行 | 分管领导具体落实 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 由技术部对质量进行把关 | 由技术部对质量进行把关，全程高清直播 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 单位为加强财务管理、制定健全完整管理制度。 | 单位已制定相关合法、合规、完整的财务管理制度，并得到有效执行。 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 按照专项资金管理制度执行 | 按照资金预算表落实 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 按照内部控制制度执行 | 按照正常程序支付和监管资金 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 56% | 4 | 2
| 产出指标 | 数量 | 环境整治面积 | ≥400平方米 | 500平方米 | 4 | 4
|  |  | 房屋建设及改造建筑面积 | ≥3000平方米 | 3333平方米 | 4 | 4
|  | 质量 | 机房外墙 | 对机房外墙维修 | 对机房外墙维修 | 4 | 4
|  |  | 路面硬化 | 对路面进行了硬化 | 对路面进行了硬化 | 4 | 4
|  |  | 防雷工程 | 得到改善 | 得到改善 | 4 | 4
|  | 时效 | 项目计划工期 | 8个月 | 12个月 | 4 | 2 | 从2021年1月至2021年9月，但由于疫情和天气等不可抗拒原因，实际工期为12个月。
|  | 成本 | 主体工程 | ≤16万 | 15.8万 | 4 | 3
|  |  | 维修费 | ≤2万 | 1.5万 | 4 | 3
|  |  | 设备款 | ≤2万 | 1.3万 | 4 | 3
|  |  | 水电费 | ≤1.2万 | 1.1万 | 4 | 3
| 效益指标 | 社会效益 | 广播电视公共服务水平 | 提高了广播电视公共服务水平 | 提高了广播电视公共服务水平 | 6 | 6
|  |  | 宣传质量和效果 | 大大提高了广播电视的宣传质量和效果 | 大大提高了广播电视的宣传质量和效果 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 环境卫生 | 10年以上 | 10年以上 | 7 | 7
|  |  | 播出安全 | 基础设施得到改善，确保广播电视节目的安全优质播出 | 基础设施得到改善，确保广播电视节目的安全优质播出 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 听众满意度 | 85% | 89% | 7 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 92
绩效结论 | 根据《州财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（黔东南财绩[2022}2号）的要求，我中心通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分92分，整体支出绩效为“优”。
联系人：刘镇德
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。