黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会

直播方案

黔东南州融媒体中心

活动策划部

2021.4

为确保黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会直播工作安全、有序、圆满完成任务，特制定如下方案。

**一、直播领导小组**

总负责：杨 俊

总统筹：吴会武

组 长：龙卫东 周 念

二、直播执行团队

负责人：蒋丽薇 张 勇

人员组成：周 勇（导播）、金承流（游机）、王璐（游机）、张青（侧机）、潘兴杰（摇臂、后期制作）、陈昀（主机）、吴晓滨（主机）、梁江燕（侧机）、龙文（侧机）、刘芳塬（字幕）

技术保障：刘镇德、李猛、严开威、王定伟

后勤、车辆保障：朱文波、文明周、文学胜、邓晓军

三、直播内容**、**时间、地点

直播内容：黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会

直播时间：2021年4月30日上午10点

直播地点：西出口会议中心

1. 直播平台

黔东南电视台新闻综合频道

掌上黔东南

**五、直播工作日程安排**

1、时间：4月28日

具体任务：直播车、设备车到现场，落实直播供电、安全保障、直播流程对接等工作，安装调试好各个机位的信号。

2、时间：4月29日

具体任务：安装调试好各机位信号，测试直播信号，制作直播所需的字幕，对黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会直播进行演练。

3、时间：4月30日

具体任务：各机位安装调试好各机位信号，上午10点对黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会进行直播。

**六、技术支持**

负责人：刘镇德

人员组成： 李猛 王定伟 严开威

具体任务：负责保障活动全程器材的使用、维护、紧急故障处理

**七、设备需求（8机位）**

直播车12讯道切换系统一套、sony EX330摄像机4台、sony580摄像机2台、BMD摄像机1台、sonyfs700+广角1台、摇臂、微波4套、对讲机10个；固态硬盘4块、SXS卡4张、330摄像机电源适配器3个、V口厚电池10块，V口薄电池10块。

**八、后勤、车辆**

负责人：朱文波

成 员：文明周 文学胜 邓晓军

具体任务：负责活动全程车辆使用与调配，协调直播团队伙食问题。

车辆需求：直播车一辆、中巴车一辆、皮卡一辆、应急车一辆。

**九、突发事件处理**

负 责 人：刘镇德 张 勇

具体任务：如遇到停电等突发事件时，配合维护现场秩序，立即联系现场工作人员第一时间解决此类事件和问题。