## 环境监测业务工作经费项目支出绩效自评表
执法监管业务工作经费支出绩效评价自评表
自评单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期：2023年4月23日
项目名称 |  | 环境监测业务工作经费
主管部门及代码 |  | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金 |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 |  | 分值 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额（万元） |  | 97 |  | 94.61 |  | 97.54% |  | 10 | 9.7536
|  | 财政拨款 |  | 97 |  | 94.61 |  | - |  | - | -
其中：上级补助
|  | 本级安排 |  | 97
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成水环境监测、环境空气质量监测、声环境监测等常规监测工作；完成县域内生态环境保护综合执法监测、应急监测、县城环境质量现状监测；完成环境监测技术人员的日常培训及能力验证，完成专业设备的检定、维护工作。 |  |  |  | （一）大气环境质量方面。截至2022年12月28日，县城两个空气自动站有效监测天数362天，AQI优良天数360天，优良天数比例为99.4%，在全州16个县市中排名并列第一。（二）水环境质量方面。县城和28个千人以上集中式饮用水水源地水质优良率100%；主要地表水（清水江剑河出境断面）水质优良率100%，在全州16个县市中排名并列第一。（三）土壤环境质量方面。医疗废物集中处置率、一般工业固体废物综合利用率、污染地块安全利用率、农村环境整治年度目标任务完成率均为100%。全县未发生土壤污染事件。（四）声环境质量方面。21个交通噪声监测点位、101个区域噪声监测点位、7个声功能区噪声点位监测结果均达到《声环境质量标准》限值要求，声功能区环境噪声达标率100%。（五）生态环境状况及环境风险状况保持良好。全县生态环境状况良好。不断完善突发环境污染事件应急响应体系，2022年全县未发生重大突发环境污染事件，生态环境安全总体稳定可控，全年未发生环境安全事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地表水环境质量监测断面数及频次 | ≥8次 | 8次 | 4 | 4
|  |  | 城区噪声监测个数及频次 | ≥28次 | 28次 | 4 | 4
|  |  | 污染源监测个数及频次 | ≥8次 | 8次 | 4 | 4
|  |  | 农村环境监测村庄数及频次 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4
|  |  | 乡镇集中式饮用水源地水质监测点个数及频次 | ≥112次 | 112次 | 4 | 4
|  |  | 县域集中式饮用水源地水质监测点个数及频次 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 空气质量综合指数优良率 | ≧98.5% | 99.4% | 4 | 4
|  |  | 水质监测达标率 | ≧97% | 100% | 4 | 4
|  |  | 监测报告三级审核率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 各项监测任务按时完成率和材料上报率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 完成时限 | 2022-12-31 | 按时完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 开展监测工作运行成本 | ≤97万元 | 93.07万元 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 进一步提升群众的生态环境保护意识 | 有效提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 4 |  | 已按年度目标完成，但相应工作还需有待加强
|  | 生态效益指标 | 集中式饮用水源地水质达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 城区噪声质量 | 有效改善 | 达到预期指标 | 5 | 5
|  |  | 污染源达标排放率 | ≧86% | 90% | 5 | 5
|  |  | 改善县域生态环境 | 有效 | 达到预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为我县环境质量评价提供数据支撑，及时了解生态环境质量状况，为污染防治提供科学依据 | 长期 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 4 |  | 已基本达到预期目标，但相应工作还需有待加强
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.75
自评等级 | [5 empty] | 优
绩效结论 | 2022年剑河县环境监测业务工作经费绩效目标基本完成。项目评分97.75分，评价结果为优.生态环境环境监测业务工作基本已按照年度设定目标完成，已达到预算设定效益，2022年生态环境环境监测业务工作取得一定的成效；但项目设定的指标等还存在一定的不足，后续将充分做好前期论证工作，根据年度工作任务，合理、细化制定绩效目标及指标；进一步做好预算编制工作，合理测算项目支出预算。
联系人：杨光然
Note on A39: lufengqian: 自评等级为新加进去的。
Note on B40: lufengqian: 对存在的问题进行分析提出建议。
Note on E9: lufengqian:体现资金是上级安排还是本级安排，之前未填写。此处数据为修改后补充填写的。
Note on H30: lufengqian: 此处应为满分3分。成本指标未超出预算。如果超出预算才扣分。
Note on J30: lufengqian:
Note on L6: lufengqian: 用公式计算，保留两位小数

## 执法监察工作经费项目支出绩效自评表
执法监管业务工作经费支出绩效评价自评表
自评单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期：2023年4月23日
项目名称 |  | 生态环境执法监察工作经费
主管部门及代码 |  | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金 |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 |  | 分值 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额（万元） |  | 69.19 |  | 63.57 |  | 91.88% |  | 10 | 9.1877
|  | 财政拨款 |  | 69.19 |  | 63.57 |  | - |  | - | -
其中：上级补助
|  | 本级安排 |  | 69.19
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以提升区域环境质量为目标，全力推进污染防治攻坚战，严格执法监管服务，保障生态环境安全；全力推进中央环保专项资金项目问题整改，服务保障经济高质量发展，持续推进生态文明体制建设。 |  |  |  | 加大监管执法力度，突出重点区域、重点流域和重点行业的环境风险排查和管控，对存在环境风险隐患的责令限期整改。2022年，共出动执法人员632人（次），检查企业312家（次），行政处罚案件4件，罚款26.3756万元。持续开展生态环境安全“打非治违”专项行动，累计实地检查12个乡镇312个企业（场所）家/次，覆盖生活污水处理厂、生活垃圾填埋场、化工、尾矿库、千人以上集中式饮用水源地、医疗卫生、机动车检验检测机构、非煤矿山、其他等9个重点行业领域。共检查发现问题隐患32条，其中：县级发现30条，已整改30条；省厅发现2条，已整改2条，整改率为100%。共查处违法行为2起,行政罚款17.3756万元。三是严格落实“三三制”从严排查整治专项行动。州级网格员到我县督导14次，县级网格员巡查、明查、暗查222次，推动问题整改完成35个，接到群众投诉和网络舆情发现问题数4个，完成整改3个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展各项监管执法活动次数 | ≥8次 | 12次 | 5 | 5
|  |  | 组织联合执法次数 | ≥28次 | 28次 | 4 | 4
|  |  | 配合各级生态环保督察迎检 | ≥8次 | 14次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各类举报投诉案件办结率 | 100% | 100% | 4 | 5
|  |  | 立案案件办结率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 问题线索处置率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 生态环保督查保障率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各项监察任务按时完成率和材料上报率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成时限 | 2022-12-31 | 达到预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 开展环境监察工作运行成本 | ≤69.19万元 | 63.57万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障生态环境保护监管能力，提高环境保护监管效率 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 |  | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
|  | 生态效益指标 | 维护生态环境水平，控制生态环境破坏案例 | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 |  | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
|  | 可持续影响指标 | 保障当年环境保护工作持续开展 | 有效 | 达到预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.19
自评等级 | [5 empty] | 优
绩效结论 | 2022年剑河县生态环境执法监察工作经费绩效目标基本完成。项目评分96.19分，评价结果为优.生态环境执法监察工作基本已按照年度设定目标完成，已达到预算设定效益，2022年生态环境执法工作取得一定的成效；但项目设定的指标等还存在一定的不足，后续将充分做好前期论证工作，根据年度工作任务，合理、细化制定绩效目标及指标；进一步做好预算编制工作，合理测算项目支出预算。
联系人：杨再成
Note on A34: lufengqian: 自评等级为新加进去的。
Note on B35: lufengqian: 对存在的问题进行分析提出建议。
Note on E9: lufengqian:体现资金是上级安排还是本级安排，之前未填写。此处数据为修改后补充填写的。
Note on F26: lufengqian: 完成值应与指标值单位保持一致。如：指标值为“有效”，对应的完成值应填写为“有效”或“无效”。
Note on F31: lufengqian: 完成值应与指标值单位保持一致。如：指标值为“有效”，对应的完成值应填写为“有效”或“无效”。
Note on H28: lufengqian: 此处应为满分3分。成本指标未超出预算。如果超出预算才扣分。
Note on J28: lufengqian:
Note on L6: lufengqian: 用公式计算，保留两位小数

## 农村监管经费项目支出绩效自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 农村监管经费
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 3 | 0 | 3 | 100%
| 财政拨款 |  | 3 | 0 | 3 | —
| 其中：上级补助 |  | 3 | 0 | 3 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成我县农业农村面源污染防治监督指导、完成农村污水治理未正常运行设施提升改造等 |  |  | 完成我县农业农村面源污染防治监督指导2次、完成农村污水治理未正常运行设施提升改造1套、开展畜禽养殖污染防治现场执法监管次数2次等
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 未正常运行污水处理设施提升改造数量 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 开展畜禽养殖污染防治现场执法监管次数 | ≧2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 农业面源污染防治监督指导次数 | ≧2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量 | 环境监管力度 | 持续加强 | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 完成时限 | 2022-12-31 | 100% | 5 | 5
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 开展农村监管经费成本 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 生态效益 | 生态环境质量 | 保持稳定 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 12 | 10 | 执法监管力度还需加强
|  | 可持续影响 | 推动我县农村生态环境保护 | 长期 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 13 | 10 | 执法监管力度还需加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
绩效结论 | 2022年剑河县农村监管经费项目绩效目标基本完成。项目评分95分，评价结果为优，我县的生态环境质量持续保持稳定，但还需进一步提升环境监管能力。
联系人：杨磊

## 生态环保项目储备库建设补助支出绩效自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 生态环保项目储备库建设补助
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 2 | 0 | 0 | 0%
| 财政拨款 |  | 2 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 2 | 0 | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 用于我县生态环保项目储备库建设，提高项目申报入库率 |  |  | 完成我县生态环保项目储备库项目入库不低于3个。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 项目已申报入库，但暂未评审通过，故未进行支付
| 产出指标 | 数量 | 项目库申报入库项目数 | ≧3个 | 3个 | 7 | 7
|  | 质量 | 项目申报材料真实性 | 持续加强 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 时效 | 完成时限 | 2022-12-31 | 部分未按时完成 | 7 | 5 | 资金预算未执行完成
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 生态环保项目编制入库成本 | ≤2万元 | 0万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 生态效益 | 提高项目申报质量 | 有效提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 12 | 10 | 项目申报质量还有待提高
|  | 可持续影响 | 加强项目储备库建设力度 | 有效加强 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 13 | 10 | 力度还有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目申报成功率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 83
绩效结论 | 2022年剑河县生态环保项目储备库建设补助项目绩效目标基本完成。项目评分83分，评价结果为良。2002年我县项目编制入库3个，达到预期目标，但项目资金执行率低，原因为项目已申报入库，但暂未评审通过，故未进行支付。下一步提高项目申报质量，加强资金的使用效率，使项目能够更好的达到既定效益。
联系人：杨磊

## 土壤及地下水监管经费支出绩效自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 土壤及地下水监管经费
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 1 | 0 | 0 | 0%
| 财政拨款 |  | 1 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 1 | 0 | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成我县2022年土壤污染隐患排查与监管次数不低于1次等 |  |  | 完成我县2022年土壤污染隐患排查与监管次数1次。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 受托方已完成土壤污染隐患排查，暂未出委托监测报告，故暂缓支付资金
| 产出指标 | 数量 | 开展土壤污染隐患排查次数 | ≧1次 | 1次 | 7 | 7
|  | 质量 | 开展隐患排查准确率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效 | 完成时限 | 2022-12-31 | 部分未按时完成 | 7 | 5 | 资金预算未执行完成
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 开展土壤污染隐患经费成本 | ≤1万元 | 0万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 生态效益 | 生态环境质量 | 保持稳定 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 12 | 10 | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
|  | 可持续影响 | 县域内土壤污染状况得到改善 | 持续 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 13 | 10 | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 81
绩效结论 | 2022年剑河县生态环保项目储备库建设补助项目绩效目标基本完成。项目评分81分，评价结果为良。2002年我县开展土壤污染隐患排查次数1次，达到预期目标，但项目资金执行率低。下一步加强绩效目标设置合理性、规范性，提高资金的使用效率，使项目能够更好的达到既定效益。
联系人：杨磊

## 环境监测能力建设补助支出绩效自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 环境监测能力建设补助
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 10 | 0 | 9.8 | 98%
| 财政拨款 |  | 10 | 0 | 9.8 | —
| 其中：上级补助 |  | 10 | 0 | 9.8 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成剑河县生态环境监测站开展检验检测机构资质认证,取得相关检验检测机构资质证书. |  |  | 2022年剑河县生态环境监测站已取得相关检验检测机构资质证书。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 98% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 购置专用设备 | ≥2台 | 2台 | 4 | 4
|  |  | 购置相关实验耗材 | 1批 | 1批 | 4 | 4
|  | 质量 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 实验耗材合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 检验检测机构资质证书取得率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 完成时限 | 2022-12-31 | 按时完成 | 4 | 4
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 购置成本 | ≤10万元 | 9.8万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 提升环境监测站监测能力 | 有所提升 | 优 | 12 | 10 | 环境监测能力还有待加强
|  | 生态效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 可持续影响 | 加强环境监测力度,及时发现与制止生态环境问题 | 长期 | 优 | 13 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
绩效结论 | 2022年剑河县环境监测能力建设补助项目绩效目标基本完成。项目评分96分，评价结果为优。2022年剑河县生态环境监测站已取得相关检验检测机构资质证书，达到预期设定目标，下一步加强绩效目标设置合理性、规范性，提高资金的使用效率，使项目能够更好的达到既定效益。
联系人：杨光然

## 低碳乡村试点示范建设项目支出绩效自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 2022年应对气候变化低碳乡村试点示范建设项目
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 70 | 0 | 0 | 0%
| 财政拨款 |  | 70 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 70 | 0 | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 提升环境应对气候变化能力，持续改善环境质量，降低能源消耗，改善村庄现状。完成2个以上村寨节能减排路灯安装建设，安置不低于212盏太阳能节能路灯。 |  |  | 2022年建设完成5个村寨，共219盏太阳能节能路灯安装，目前待验收中。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 项目建设完成暂未验收，暂未进行资金拔付
| 产出指标 | 数量 | 项目安装村寨数量 | ≥2个 | 5个 | 6 | 4 | 目标设置不够精准
|  |  | 路灯安装数量 | ≥212盏 | 219盏 | 6 | 6
|  | 质量 | 工程质量检验合格率 | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效 | 完成时限 | 2023-6-31 | 按时限有序推进中 | 5 | 5
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目成本 | ≤70万元 | 0万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 6 | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
|  | 生态效益 | 生态环境变化应对能力 | 持续改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 6 | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
|  | 可持续影响 | 降低能源消耗 | 持续改善 | 达成预期指标 | 9 | 7 | 取得部分成效，但相应工作还需有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 80
绩效结论 | 1、剑河县2022年应对气候变化低碳乡村试点示范建设项目绩效目标基本完成，项目评分80分，评价结果为良。 2、存在问题：一是项目建设进度较慢；二是预算资金执行率低。 3、整改建议：一是充分做好前期论证工作，根据年度工作任务，合理、细化制定绩效目标及指标，加快项目建设进度；二是进一步做好预算编制工作，合理测算项目支出预算。
联系人：杨磊
Note on F37: lufengqian: 完成值应与指标值单位保持一致。如：指标值为“有效”，对应的完成值应填写为“有效”或“无效”。

## 集中式饮用水源地环境保护综合治理项目
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 剑河县2020年度千人以上集中式饮用水源地环境保护综合治理项目
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 230 | 0 | 135 | 58.7%
| 财政拨款 |  | 230 | 0 | 135 | —
| 其中：上级补助 |  | 230 | 0 | 135 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 通过对剑河县19个千人以上集中式饮用水水源地建设界标38座、警示牌76块、界桩190块、围网6300米，划分水源地保护区，并设立标志以明确保护区边界、进行警示和提醒的规范化建设，保证饮用水安全，而确保剑河县人民群众身体健康。 |  |  | 已完成16个千人以上集中式饮用水水源地环境综合治理建设，完成相应界标、界桩、警示牌、围网等基础设施建设。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 1 | 绩效目标设置还需有待加强
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 58.7% | 10 | 5 | 项目建设未按时限完成，资金拔付率低
| 产出指标 | 数量 | 治理行政村个数 | ≧19个 | 16个 | 4 | 2 | 项目未建设完成
|  |  | 饮用水源点个数 | ≧19个 | 16个 | 4 | 2 | 项目未建设完成
|  | 质量 | 饮用水源地保护合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程实施后合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效 | 完成时限 | 2023-12-31 | 未按时限完成 | 4 | 2 | 项目建设未按时限完成
|  |  | 资金下达后项目开工率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目建设成本 | ≤230万元 | 135万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 保障农村饮水安全质量 | 保持稳定 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 6 | 5 | 项目未建设完成，未达到预期效益
|  | 生态效益 | 受益村个数 | ≧19个 | 16个 | 6 | 5 | 项目未建设完成，未达到预期效益
|  |  | 降低农村饮用水源地污染来源 | 有效降低 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 6 | 5 | 项目未建设完成，未达到预期效益
|  | 可持续影响 | 改善项饮用水源点生态环境 | 持续改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7 | 5 | 项目未建设完成，未达到预期效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 82
绩效结论 | 1、剑河县2020年度千人以上集中式饮用水源地环境保护综合治理项目绩效目标基本完成，部分达成预期指标并具有一定效果，项目评分82分，评价结果为良。 2、存在问题：一是项目建设缓慢，未按时完成；二是预算资金执行率低。 3、整改建议：一是充分做好前期论证工作，根据年度工作任务，合理、细化制定绩效目标及指标，加强项目建设力度；二是进一步做好预算编制工作，合理测算项目支出预算，及时按工程进度拔款。
联系人：杨磊

## 源江河及八郎溪、白浪溪支流污染源治理项目
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： | 2023-04-23
项目名称 | 源江河及八郎溪、白浪溪支流污染源治理项目
主管部门及代码 | 黔东南州生态环境局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州生态环境局剑河分局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 3000 | 0 | 0 | 0%
| 财政拨款 |  | 3000 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 3000 | 0 | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 通过源江河及八郎溪、白浪溪支流污染源治理项目的实施，有效削减入河污染负荷，改善区域水环境质量，提高流域饮用水源水质安全与水生态屏障的保障能力，努力构建清水江生态安全屏障。 |  |  | 因项目资金为2022年年末12月15日下达，还未施工，目前项目正在进行前期工作，已完成设计招标工作，正在进行项目工程施工招投标工作。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 项目质量可控性 | 达标 | 达标 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 财务监控有效性 | 及时 | 及时 | 1 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 2022年12月15日下达资金，项目正在开展前期手续
| 产出指标 | 数量 | 新建污水管网收集系统 | ≥3套 | 0 | 4 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 已建排水管网的养护与修复 | ≥2546米 | 0 | 4 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 质量 | 项目资料和程序合格率 | 100% | 0 | 4 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 项目工程建设合格率 | ≧97% | 0 | 4 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 时效 | 项目按时开工完成率 | 100% | 0 | 4 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 完成时限 | 2024-6-31 | 0 | 5 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 0 | 5 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 项目建设成本 | ≤3000万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目正在开展前期手续
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 | 进一步提升群众的生态环境保护意识 | 有效提高 | 0 | 6 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 生态效益 | 改善区域水环境质量 | 有效改善 | 0 | 6 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  |  | 提高水生态屏障的保障能力 | 有所提升 | 0 | 6 | 0 | 项目正在开展前期手续
|  | 可持续影响 | 改善县域生态环境 | 长期 | 0 | 7 | 0 | 项目正在开展前期手续
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 项目正在开展前期手续
总分 | [5 empty] | 100 | 0
绩效结论 | 剑河县2022年源江河及八郎溪、白浪溪支流污染源治理项目资金于2022年年末下达，还未施工，目前项目正在进行前期工作，已完成设计招标工作，正在进行项目工程施工招投标工作。故项目暂无评价结果。
联系人：杨磊